## Чек-лист
№ | Блок | Задача | Кто | Приоритет | Как / команда | Статус | Заметки
1 | 1. Безопасность (пароли и ключи) | Перевыпустить CLIENT_SECRET у поставщика САЛЮТ-1 (старый светился в переписке) и обновить SALUT_SECRET в /etc/bs.env | Вы + я | Высокий | Старый ключ после замены перестанет работать. После: node sync.js --auth | Не начато
2 | 1. Безопасность (пароли и ключи) | Отозвать старые токены Telegram-ботов в @BotFather (/revoke), создать новые, обновить ALERT_TOKEN | Вы + я | Высокий | Токены показывались в чате | Не начато
3 | 1. Безопасность (пароли и ключи) | Сменить PIN-коды сотрудников в приложении заказов (Владимир, Максим и др.) | Вы | Высокий | Приложение заказов → Команда | Не начато
4 | 1. Безопасность (пароли и ключи) | Сменить пароль root на сервере и перейти на вход по SSH-ключу; отключить вход по паролю | Вы + я | Высокий | Проверить: grep -E "PasswordAuthentication¦PermitRootLogin" /etc/ssh/sshd_config | Не начато
5 | 1. Безопасность (пароли и ключи) | Включить файервол: открыты только 22, 80, 443 | Я | Высокий | ufw status | Готово
6 | 1. Безопасность (пароли и ключи) | Включить fail2ban (защита от подбора паролей SSH) | Я | Средний | systemctl status fail2ban | Готово
7 | 1. Безопасность (пароли и ключи) | Сменить секрет Cloudflare Worker (relay Telegram), если он светился | Вы | Средний |  | Не начато
8 | 1. Безопасность (пароли и ключи) | Проверить, что секретов нет в репозитории GitHub (и репозиторий приватный) | Я | Высокий |  | Не начато
9 | 1. Безопасность (пароли и ключи) | Накатить обновления Ubuntu (240 пакетов), перезагрузить сервер в удобное время | Вы + я | Средний | apt update && apt upgrade -y (до переезда, не во время) | Не начато
10 | 2. Оптимизация | ВЕРНУТЬ фоновый приоритет синхронизации (убрать форсированный режим), удалить drop-in boost.conf | Я | Высокий | rm /etc/systemd/system/bs-sync.service.d/boost.conf && systemctl daemon-reload | Не начато
11 | 2. Оптимизация | Включить почасовую синхронизацию (bs-sync.timer) после окончания первого полного прогона | Вы + я | Высокий | systemctl enable --now bs-sync.timer | Не начато
12 | 2. Оптимизация | wm-check: сохранять кэш каждые 100 позиций (сейчас пишется только в конце, прерывание = начало с нуля) | Я | Средний | Доработка кода | Готово | Сделано в коде; на сервере появится после update.sh
13 | 2. Оптимизация | Применить настройку nginx (кэш, защита от перегрузки): deploy/tune-nginx.sh | Вы + я | Высокий | bash /opt/salut38-src/deploy/tune-nginx.sh | Не начато
14 | 2. Оптимизация | Cloudflare перед сайтом при переезде (кэш статики, защита от DDoS) | Вы + я | Высокий | Делаем вместе при смене DNS | Не начато
15 | 2. Оптимизация | Ротация логов и очистка: journald, nginx, /tmp (не переполнить диск 40 ГБ) | Я | Средний |  | Не начато
16 | 2. Оптимизация | Резервные копии: /var/lib/bs-data (заказы, пользователи, кэши) — ежедневно, хранить 14 дней; проверить восстановление | Я | Высокий | Заказы — самые ценные данные | Не начато
17 | 2. Оптимизация | Проверить мониторинг: тестовое оповещение о нагрузке >80% и о новом заказе приходит в бота | Вы + я | Средний |  | Не начато
18 | 2. Оптимизация | Проверка скорости сайта на телефоне (Lighthouse), размер картинок и видео | Я | Средний |  | Не начато
19 | 2. Оптимизация | Старые картинки InSales у существующих товаров: сравнить с картинками поставщика и предложить замену там, где у поставщика заметно лучше | Вы + я | Низкий | Решаем после переезда | Не начато
20 | 3. Каталог и данные | Дождаться конца полной проверки водяных знаков (wm-check), проверить итог в журнале | Вы | Высокий | journalctl -u bs-sync --no-pager ¦ grep -E "Проверено¦Видео¦Длина" | Не начато
21 | 3. Каталог и данные | Просмотреть раздел «Требуют внимания» (≈65 позиций): 🔴 скрыты, 🟡 показаны — решить по каждой | Вы | Высокий | Приложение заказов → Товары → ⚠ | Не начато
22 | 3. Каталог и данные | Выкатить характеристики от поставщика (время работы, размер, высота) и проверить карточки: MC143, «Не звезди!» (БС754), «Душа нараспашку» | Вы | Высокий | bash /opt/salut38-src/deploy/update.sh (дважды) | Не начато
23 | 3. Каталог и данные | Отправить письмо программисту поставщика: все характеристики в API + как отправлять заказы | Вы | Высокий | Текст письма у меня готов | Не начато
24 | 3. Каталог и данные | Решить судьбу категорий «Сигнал охотника» и «Наборы (Россия)» (сейчас не на сайте) | Вы | Средний |  | Не начато
25 | 3. Каталог и данные | MC146: проверить переименование «Explosive!» → «Русская душа» (возможное совпадение с PC9230) | Вы | Низкий |  | Не начато
26 | 3. Каталог и данные | Просмотреть список скрытых товаров (нет у поставщика) — нет ли ошибок | Вы | Средний |  | Не начато
27 | 3. Каталог и данные | Включить низкое-качество-проверку для старых картинок InSales (предложено) | Вы | Низкий |  | Не начато
28 | 4. Приложение заказов | Проверить редактирование заказа (✏️) на всех стадиях и историю правок | Вы | Высокий |  | Не начато
29 | 4. Приложение заказов | Заново собрать роли сотрудников (сейчас одна роль «Владелец»), затем проверить форму создания сотрудника | Вы + я | Средний | Отдельная задача после переезда | Не начато
30 | 4. Приложение заказов | Автоотправка заказа поставщику: подключить после получения документации по API заказов | Я | Средний | Ждём ответ поставщика | Не начато
31 | 4. Приложение заказов | Тестовый заказ целиком: сайт → уведомление в Telegram → приложение → статусы | Вы + я | Высокий |  | Не начато
32 | 5. Переезд на salut38.shop | DNS: A-запись домена на 80.78.245.34 (через Cloudflare), срок обновления 5–60 мин | Вы | Высокий |  | Не начато
33 | 5. Переезд на salut38.shop | Сертификат Let's Encrypt для salut38.shop и app.salut38.shop (certbot), автопродление | Я | Высокий |  | Не начато
34 | 5. Переезд на salut38.shop | Изменить BASE/nginx под новый домен; убрать временный noindex и robots-temp | Я | Высокий | update.sh без режима temp | Не начато
35 | 5. Переезд на salut38.shop | 301-редиректы со старого сайта (адреса товаров) на новый, sitemap.xml, robots.txt | Я | Высокий |  | Не начато
36 | 5. Переезд на salut38.shop | Яндекс.Вебмастер и Метрика: добавить новый домен, подтвердить, отправить sitemap | Вы + я | Средний |  | Не начато
37 | 5. Переезд на salut38.shop | Проверить ссылки в Telegram-боте, приложении, QR-коде дисконтной карты и в рекламе на новый домен | Вы | Средний |  | Не начато
38 | 5. Переезд на salut38.shop | Окно переезда ночью; план отката (вернуть DNS, оставить старый сайт 2–3 дня) | Вы + я | Высокий |  | Не начато
39 | 6. Юридическое | Политика конфиденциальности, согласие на обработку персональных данных, публичная оферта на сайте | Вы | Высокий | Данные клиентов собираем в заказах | Не начато
40 | 6. Юридическое | Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных (если требуется), хранение данных на серверах в РФ | Вы | Высокий | Сервер Reg.cloud — РФ | Не начато
41 | 6. Юридическое | Возрастные ограничения и правила продажи пиротехники на сайте (18+, документы поставщика, сертификаты) | Вы | Высокий |  | Не начато
42 | 6. Юридическое | Проверить соответствие рекламы/описаний правилам ФАС для пиротехники | Вы | Средний |  | Не начато
43 | 4. Приложение заказов | Клиентский бот: проверить ссылки start=card, start=promo_<метка>, статус заказа (номер + 4 цифры), просто /start (приветствие) | Вы | Высокий | Ссылка на карту — в приложении: Промокоды | Не начато
44 | 7. Подписчики и бот | Выполнено 9.10: перенос бота @Salut38_bot с BotHelp на наш сервер (токен, deleteWebhook, меню, сообщения), BotHelp остановлен, оплата отключена | Я | Высокий | Данные в BotHelp хранятся ещё 6 месяцев | Готово | Удалять бота в BotHelp не раньше, чем через 1–2 недели
45 | 7. Подписчики и бот | Включить двухфакторную защиту (облачный пароль) на Telegram-аккаунте, с которого создан @Salut38_bot, и сохранить резервные способы входа | Вы | Высокий | Telegram → Настройки → Конфиденциальность → Облачный пароль | Не начато | Потеря доступа = потеря всей базы подписчиков
46 | 7. Подписчики и бот | Сохранить CSV-выгрузку подписчиков из BotHelp в надёжное место и удалить её с телефона после проверки (там личные данные) | Вы | Средний | Раздел «Рассылки» уже содержит импорт | Не начато
47 | 7. Подписчики и бот | Отправить первую рассылку (короткое «кто мы»), посмотреть сколько заблокировали, затем разбить базу по метке «заказывал/давно не заказывал» | Вы | Средний | Приложение → Рассылки → Новая рассылка (сначала «Отправить тест себе») | Не начато | Пауза 30 дней после заказа включена
48 | 7. Подписчики и бот | После переезда на salut38.shop: поменять SITE_URL и SHOP_URL в /etc/bs.env, перезапустить bs, проверить кнопки «выбрать салют», «в магазин» и личную карту | Вы + я | Высокий | nano /etc/bs.env → systemctl restart bs | Не начато | Сейчас SHOP_URL ведёт на старый salut38.shop
49 | 7. Подписчики и бот | После переезда сайта и перевода подписчиков на личные карты убрать меню в стиле BotHelp: LEGACY_MENU=0 | Вы + я | Средний | nano /etc/bs.env → systemctl restart bs | Не начато | Старые промокоды БОТ05–БОТ30 остаются
50 | 7. Подписчики и бот | Решить судьбу бота ВКонтакте «Русский фейерверк» и ботов Братск/PartyRoom в BotHelp: оставить дешёвый тариф или перенести к нам | Вы | Низкий | Оплата BotHelp отключена, боты работают до конца оплаченного периода | Не начато
51 | 7. Подписчики и бот | Юридически уточнить: рекламные рассылки (согласие/возможность отказа, ст. 18 закона «О рекламе»), хранение персональных данных подписчиков | Вы | Средний | Консультация юриста | Не начато | Приписку про /stop в рассылках убрали по решению владельца
52 | 7. Подписчики и бот | Перевыпустить ALERT_TOKEN и SALUT_SECRET: они попали на скриншот в чате | Вы + я | Высокий | @BotFather → /revoke; кабинет поставщика | Не начато | Дубль п.1–2 на случай, если забудется
53 | 7. Подписчики и бот | Учесть, что клиент может быть одновременно в Telegram-боте и в MAX-боте: уведомления о статусе и замене отправлять во все подключённые каналы | Я | Высокий | Сейчас замена и статусы уходят только в Telegram. Нужно хранить у заказа список подключённых каналов и слать в каждый; ответ клиента принимать из любого | Не начато | Замена товара: кнопки пока только в Telegram
54 | 7. Подписчики и бот | Проверить в бою «Закончился» → замена: кнопки в Telegram, напоминания 9–21 Иркутск (до 3 раз), метка «клиент замёрз», список «Уведомить поставщика» | Вы | Высокий | Тестовый заказ → позиция «Закончился» → пройти все кнопки | Не начато | Клиент не в боте: автозамена не отправляется, в заказе отметка «звонить вручную»
55 | 7. Подписчики и бот | Сделать красивый PDF с содержанием заказа: клиент скачивает его после оформления заказа; по кнопке «Отследить заказ» бот присылает PDF в чат или ссылку на страницу заказа с кнопкой «Скачать PDF» | Я | Средний | Сначала согласовать макет PDF с владельцем (в PDF-презентации). Страница заказа по ссылке с токеном, без входа | Не начато | Ссылку на состав заказа также слать после утверждения замены

## Итог
Блок | Всего | Готово | Осталось
1. Безопасность (пароли и ключи)
2. Оптимизация
3. Каталог и данные
4. Приложение заказов
5. Переезд на salut38.shop
6. Юридическое
7. Подписчики и бот
Всего